## MODIFICADOS
Nº EXPEDIENTE	OBJETO CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IMPUESTOS	ADJUDICATARIO	NATURALEZA	REGIMEN JURIDICO	PROCEDIMIENTO	IMPORTE ADJUDICACION SIN IMPUESTOS	FECHA FIRMA CONTRATO	IMPORTE ADICIONAL MODIFICADO (sin IVA)	PLAZO EJECUCIÓN INICAL	FORMALIZACIÓN MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO TRAS MODIFICACIÓN (con IVA)	PLAZO TOTAL TRAS MODIFICACIÓN
EXP. 03/2021	Servicio de análisis, diseño, desarrollo, implantación y gestión de un nuevosistema de información para la ampliación de servicios a la Comunidad Portuaria (Proyecto Cornelia)	531.018,84 Euros	PORTEL LOGISTIC TECHNOLOGIES S.A.U.	SERVICIO	REAL DECRETO-LEY 3/2020, DE 4 DE FEBRERO	ABIERTO (SARA)	401.450,24	19/12/2021	32.878,85 €	4 años	19/06/2024	525.538,20 €	NO VARÍA
EXP. 28/2023	Asistencia Técnica para la realización de los procesos de selección externa de la Autoridad Portuaria de Cartagena	240.000,00 Euros	CEGOS ESPAÑA LEARNING & DEVELOPMENT S.A.	SERVICIO	LEY 9/2017	ABIERTO	189.000,00	05/04/2024	37.600,00 €	2 años	12/08/2024	481.096,00 €	NO VARÍA	En el importe del modificado se incluyen las prórrogas
EXP. 01/2019	Asistencia Técnica para la redacción del proyecto y dirección de obra de la remodelación del edificio central de la Autoridad Portuaria	245.240,00 Euros	MANUEL COSTOYA CARRO	SERVICIO	LEY 9/2017	ABIERTO	196.280,99	30/08/2019	20.015,36 €	26 meses	19/01/2024	383.860,23 €	NO VARÍA
EXP. 23/2021	Contratación Licencias de Software Multifabricante AUTODESK. LOTE 1	515.567,36 Euros	VARIOS POR LOTES	SERVICIO	REAL DECRETO-LEY 3/2020, DE 4 DE FEBRERO	ABIERTO	451.984,47	01/04/2022	11.925,00 €	5 años	18/01/2024	90.655,98 €	NO VARÍA
EXP. 34/2021	Remodelación del Edificio Central de la Aoidad Portuaria de Cartagena	2.939.215,00 Euros	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. y LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. UTE	OBRA	LEY 9/2017	ABIERTO	2.614.466,42	17/07/2023	761.478,66 €	12 meses	15/02/2024	4.711.531,14 €	ampliación 12 meses