## MODIFICADOS
Nº EXPEDIENTE	OBJETO CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IMPUESTOS	ADJUDICATARIO	NATURALEZA	REGIMEN JURIDICO	PROCEDIMIENTO	IMPORTE ADJUDICACION SIN IMPUESTOS	FECHA FIRMA CONTRATO	IMPORTE ADICIONAL MODIFICADO (sin IVA)	PLAZO EJECUCIÓN INICAL	FORMALIZACIÓN MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO TRAS MODIFICACIÓN (con IVA)	PLAZO TOTAL TRAS MODIFICACIÓN
52/2019. - Inf.955	A.T.D.O. Proyecto de Demolición de Instalaciones en la Antigua Fundición de Santa Lucia, Caracterización de Suelos Potencialmente Contaminados y Redacción de Proyecto de Adecuación de la Parcela para el uso de la misma	459.754,12	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	SERVICIO	REAL DECRETO-LEY 3/2020, DE 4 DE FEBRERO	ABIERTO (SARA)	378.675,00	05/11/2020	73.797,91 €	24 meses	04/06/2025	452.472,90	NO VARÍA
03/2022.0-MANT	Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas y Alumbrado de la Autoridad Portuaria de Cartagena	1.009.422,07	OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.	SERVICIO	REAL DECRETO-LEY 3/2020, DE 4 DE FEBRERO	ABIERTO (SARA)	897.797,59	16/10/2023	177.001,54 €	48 meses	11/02/2025	1.300.506,94	NO VARÍA
30 / 2022.0 – INF 998	REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS EN LA CT34. PP.KK.9+020 AL PP.KK. 9+290	629.892,27	CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.	OBRAS	LEY 9/2017	ABIERTO	557.294,21	24/06/2024	-9.819,46 €	4 meses	18/06/2025	662.444,48	NO VARÍA
41/2023.0-INF.1035	Servicio de Mantenimiento de la Rambla de Escombreras de la Autoridad Portuaria de Cartagena	409.007,79	CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, S.L.	SERVICIO	REAL DECRETO-LEY 3/2020, DE 4 DE FEBRERO	ABIERTO (SARA)	291.418,05	17/09/2024	0,00 €	12 meses	10/07/2025	352.615,84	NO VARÍA
58 / 2023.0 – INF.1037	PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL MUELLE DEL CARBÓN T.M. CARTAGENA (MURCIA)	795.000,00	UTE MUELLE DEL CARBÓN	OBRAS	LEY 9/2017	ABIERTO	693.796,50	19/08/2024	57.097,46 €	6 meses	27/05/2025	908.581,68	NO VARÍA
17 / 2023.0 – SIS LOTE 1	SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN	104.269,00	CANON ESPAÑA, S.A.	SERVICIO	LEY 9/2017	ABIERTO SIMPLIFICADO	78.445,50	05/04/2025	3.366,00 €	5 años	26/02/2025	98.991,92	NO VARÍA